Утверждаю

Директор школы

______________                                                                                                                                                                  Н.Ю.Телицина

04.05.2011г.

План – график

введения ФГОС начального общего образования

в МОУ Илекская СОШ№2

2011-2012 учебный год

| № | Мероприятия | срок | ответственные | результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС |
| 1.1 | Подготовка приказа о переходе на обучение ФГОС НОО в МОУ Илекская средняя общеобразовательная школа №2 | август 2011г | Телицина Н.Ю. | Приказ директора |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в школе. | май 2011г | Растворова Л.И. | Утверждённый приказом директора план-график перехода школы на ФГОС |
| 1.3 | Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | май | Рабочая группа | Список УМК |
| 1.4 | Разработка и утверждение основной образовательной программы | июнь-август | Рабочая группа | Основная образовательная программа |
| 1.5 | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования в МОУ Илекская средняя общеобразовательная школа № 2 | август | Растворова Л.И. | Договор о предоставлении общего образования |
| 1.6 | Создание локальных актов | май- сентябрь | Телицина Н.Ю. | Нормативные документы |
| 1.7 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников МОУ Илекская СОШ № 2 | май-август | Растворова Л.И. | Должностные инструкции |
| 1.8 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | август | Растворова Л.И. | Учебный план |
| 1.9 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | июнь-август | Бузина Т.А. | Программы внеурочной деятельности |
| 1.10 | Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1-хклассах | июнь-август | Растворова Л.И. | Рабочие программы |
| 2.Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС |
| 2.1 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | август-сентябрь | Березовская В.П. | Дополнительные соглашения к трудовому договору |
| 3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |
| 3.1 | Курсовая подготовка учителей 1-х классов и администрации школы | май-август | Телицина Н.Ю., Растворова Л.И., Бузина Т.А. | Свидетельство о прохождении курсовой подготовки |
| 3.2 | Проведение обучающих семинаров и внутрифирменное обучение | в течение года |  | Материалы семинаров |
| 3.4 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | В течение года | Растворова Л.И. | Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО |
| 4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
| 4.1 | Организация и проведение публичных отчетов образовательного учреждения | июнь2012г. | Телицина Н.Ю. | Публичный отчёт |
| 4.2 | Размещение информационных материалов о механизме введения ФГОС на школьном сайте | В течение года | Растворова Л.И.. | Материалы сайта |
| 4.3 | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей обучающихся | В течение года |  | Родительские собрания, школьный сайт |
| 5. Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС |
| 5.1 | Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам. | В течение года | Полтавченко М.С. | Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных |
| 5.2 | Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем. | Июнь-август | Варлова Т.Н. | Заявка на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем |